## Trang tính1
DỰ ÁN CUỐI KHÓA
Thành viên:
Đỗ Văn Thảo
Ngô Trần Thiện Ân
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
HOME TEMPLATE
Khởi tạo, cấu hình, các thư viện | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 100% | Ân | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 100% | Ân,Thảo
Danh sách project, Home | 2021-12-05 | 2021-12-07 | 100% | Ân | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 100% | Ân,Thảo
Tìm kiếm project | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 100% | Ân | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 100% | Ân,Thảo
Chi tiết project | 2021-12-09 | 2022-12-11 | 100% | Thảo | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 100% | Ân,Thảo
Đăng nhập | 2022-12-11 | 2022-12-11 | 100% | Ân | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 100% | Ân,Thảo
Đăng ký | 2022-12-11 | 2022-12-11 | 100% | Ân | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 100% | Ân,Thảo
Thêm người dùng vào pọect | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 100% | Ân, Thảo | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 100% | Ân,Thảo
Xóa người dùng khỏi project | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 100% | Ân | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 100% | Ân,Thảo
Sidebar | 2021-12-17 | 2021-12-19 | 100% | Ân | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 100% | Ân,Thảo
Thêm, xóa, sửa project | 2021-12-19 | 2021-12-21 | 100% | Ân | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 100% | Ân,Thảo
Tìm kiếm người dùng | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 100% | Thảo | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 100% | Ân,Thảo
Thêm, xóa, sửa, người dùng | 2021-12-23 | 2021-12-25 | 100% | Ân, Thảo | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 100% | Ân,Thảo
Thêm, xóa, sửa, task của từng project | 2021-12-25 | 2021-12-27 | 100% | Thảo | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 100% | Ân,Thảo
Thêm, xóa sửa comment của từng task | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 100% | Thảo | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 100% | Ân,Thảo
sorting project, user list | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 100% | Ân, Thảo | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 100% | Ân,Thảo
User profile, update | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 100% | Thảo | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 100% | Ân,Thảo
Chỉnh sửa lại tòan bộ giao diện | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 100% | Ân, Thảo | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 100% | Ân,Thảo
DEPLOY + WIREFRAME
Deploy | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 100% | Thảo | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 100% | Ân,Thảo
Wireframe | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 100% | Ân | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 100% | Ân,Thảo